## 封面
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
验收报告 表单编号：KBD01.QP8.03.D01.R07
项目编号： Project No. | P21070 |  |  | 客户名称： Customer name | 上海研发
项目名称: Project name | LDM206-LED平台实验设备 |  |  | 项目负责人： Project leader | 彭胜伟
验收小组人员： Group personnel | 汤俊杰、蔡甫快、张佳斌、陈志平 |  |  | 验收时间： Due date | 2022.2.24
验收结果： Acceptance results
整改期限： Rectification period |  |  |  | 是否可控： Controllable Risks
评审小组： Review panel
生产部 Production department | 设计部机械组 Design Department Mechanical group | 设计部电气组 Design Department Electrical group | 设计部测试组 Design Department Test group | 采购部 Purchasing Department | 持续改善部 Kaizen Department
项目工程师： Project engineer |  |  | 项目经理审核： Reviewer
是否同意发货： Can be to delivery 客户签字： Customer signature
中心总监审核： Reviewer
可控
风险

## 目录
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
产线（设备）工站目录
项目编号： Project No. | P21070 | 项目名称： Project name | LDM206-LED平台实验设备 | 工位名称： Station name | 03
序号 | 工位编号 | 工位名称 | 机械工程师 | 电气工程师 | PC工程师 | 验收结果 | 整改结果
1 | ST03 | LDM206-LED平台实验设备 #3 | 徐志辽 | \ | 陈志平 | OK
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 测试台
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
工站信息
项目编号： Project No. | P21070 | 项目名称： Project name | LDM206-LED平台实验设备 | 站位：
序号 | 验收内容 | 验收要求 |  | 验收结果 | 责任人 | 整改完成日期 | 整改结果
1 | 机柜外观 | 测试柜外部裸露螺丝都使用平头螺丝。 |  | OK
2 | 机柜外观 | 标准面板使用合理且美观，分布均匀，上下缝隙控制在1-2mm左右。 |  | OK
3 | 机柜外观 | 机柜前面板顶部黏贴打印的名牌。 |  | OK
4 | 控制面板 | 控制面板从左到右为电源总开关、电源指示灯、启动按钮、停止按钮、急停。标识牌字体朝上。 |  | OK
5 | 控制面板 | 电脑主机、万用表、程控电源等设备需固定在支撑部上，使用时不能前后移动。 |  | OK
6 | 设备供电 | 电源线长要求：220V供电，线长5m，线径最低要求3*2.5mm²，配套常规公牛插头（二相220V供电，220V-10A）。380V供电，线长5m，线径最低要求5*2.5mm²，配套5孔工业插头(三相380V供电，380V-32A)。电源线从机柜顶部进入（上海机柜，电源线从底部开孔进入） |  | OK
7 | 航空插头 | 产品线束全部统一使用航空插座，使用时保证不退针，电流满足要求，接触阻抗低,镀银，防水防尘防电，易拆装，并做好标记。 |  | OK
8 | 线束规格 | 机柜外的线束长度要求：线长根据客户实际要求制作，同时额外增加电压反馈测量线束。 |  | OK
9 | 线束规格 | TES和PTR中应注明输入输出线束要求的最大稳态电流，线径设计应符合图纸要求。 |  | OK
10 | 线束规格 | 机柜外的线束耐温要求： -60℃~200℃，耐腐蚀（浩仁 G500）。 |  | OK
11 | 线束标识 | 接线图必须有线束标号，多工位只画不同部分，不同工位前缀不同 如2-P+ 表示2号工位电源正极。 |  | OK
12 | 线束标识 | 接插件端的标识标号在离接插件1.5m，耐高温号码管，防止高温掉色。 |  | OK
13 | 线束标识 | 接插件产品端每个引脚上都套上号码管，以便人员查线。 |  | OK
14 | 线束保护 | 机柜外的线束需要加保护套，进高温箱的部分保护套耐温满足-60℃~150℃。 |  | OK
15 | 热缩套管 | 如进高温箱的线束热缩套管，要求耐高温-60℃～200℃。 |  | OK
16 | 供电隔离 | 强弱电必须分开隔离布线（交流电走左边，直流电走右边），分到左右2块板上时，强弱电不得扎在一起，必须分开走。强电区域黄色胶带警示（直接贴在盖板上）。 |  | OK
17 | 供电隔离 | 传感器使用线性电源供电，线性电源GND与普通24V电源模块0V分开，不能共用，线径大于1mm²。 |  | OK
18 | 启停保护 | 除220V供电保护外，产品供电系统都要有过压过流保护功能，除电脑外都受启停控制。 |  | OK
19 | 设备标识 | 断路器、交流接触器等电器元件上贴上标签，能直观的知道控制哪些用电器。如主电路、24V电源、工业插排。 |  | OK
20 | 设备标识 | 工业插排上的插头都做上标签。如显示器、电脑，程控电源等。 |  | OK
21 | 设备标识 | 传感器、继电器等元件上贴上标签。如1-5A、1-KA1，表示为产品1-5A传感器、产品1-继电器1。 |  | OK
22 | 设备安装 | 工业插排应水平安装、侧边门板安装，使用螺丝固定。 |  | OK
23 | 用线颜色 | 电源0V、GND为蓝色，电源5V、12V、24V为棕色，信号线为黑色。 |  | OK
24 | 接线端子 | 接线端子和短接片的过电流能力和尺寸规格应满足线束要求。 |  | OK
25 | 接线布局 | 按照图纸上布局图安装接线，NI采集卡垂直安装在中部，与传感器距离小于1.5m，线束连接和线径大小与图纸一致。（如有特殊要求，需和工程师沟通并修改图纸） |  | OK
26 | 继电开关 | 继电器的过流能力普通负载1倍，电机负载5倍负载电流，小信号和通讯线直接用微继电器切换。 |  | OK
27 | 灯板安装 | LED灯板的安装位置要便于拆卸且要注意散热。 |  | \
28 | 信号屏蔽 | 超过30cm的通讯线需采用屏蔽线。如：CAN、LIN、UART、RS232等。 |  | OK
29 | 信号采集 | NI采集卡参考点用AI sense，不用AI GND。 |  | OK
30 | 系统软件 | 装有规定的系统(win10专业版、win7专业版)、补丁及必备软件。 |  | OK
31 | 电子存档 | 每台设备D盘\设备图纸\目录都应有电子档图纸，TES，接插件定义。纸质图纸1份。 |  | OK
32 | 清单图纸 | 应有材料清单，布局图，接线图，如有更改，同步更新，上海签字确认图纸。 |  | OK
33
备注：
1、以上表格内容由持续改善工程师进行确认；验收合格,在相应的验收结果选项内打OK，验收不合格打NG；
2、验收不通过项目主导整改计划，直到改善结果验收合格为止。
审核/日期： |  |  | 审核：
质检：

## 桌台点检
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
浙江科博达工业有限公司
测试机柜验收检查表
品号： 图号： 名称：
序号 | 检查项目 |  | 检查结果 |  | 备注
|  |  | 合格 | 不合格
1 | 机柜受控图纸是否已备（打印）
2 | 核对图纸确认所有物料是否齐全,材质是否符合图纸要求，请在图纸上打√确认
3 | 配件（把手、铰链、风扇、面板锁、圆柱销等）是否与规定品牌型号一致或存在质量外观不良
4 | 铝型材框架及门架 | 铝型材表面不得有划痕、凹坑等缺陷
5 |  | 铝型材表面全部采用磨砂处理
6 |  | 铝型材端面配套封盖，不能有锋利的端面裸露在外部
7 |  | 铝型材封槽条、封盖均采用灰色
8 |  | 型材连接方式全部隐藏式，无外露连接件
9 |  | 封槽条是否为不良安装（缝隙、断档、端面不平）
10 | 钣金件 | 焊接为满焊
11 |  | 不能有变形、凹陷等焊接缺陷
12 |  | 不得有划痕、凹坑等缺陷
13 |  | 钣金件厚度是否与图纸一致
14 |  | 喷塑处理，灰白色，色标：RAL7035
15 | 侧门采用插槽式加锁扣安装，无螺丝安装设计，拆卸方便，门缝间隙四边均布并控制在1mm左右，无明显变形
16 | 内部电气安装板为Φ5小孔格板；无明显变形
17 | 侧面锁扣采用三角形门锁
18 | 控制机柜的后侧门板采用蜂窝格板（蜂窝孔大小为6.5），无明显变形
19 | 各机柜门锁安装可靠，锁上后无摆动或晃动现象
20 | 外露螺钉都为平头螺钉
21 | 整个机柜是否有外观不良（掉漆、磕碰凹陷等）
22 | 整个机柜框架钢性是否存在问题
23
24
25
备注：
1、以上表格内容由生产部点检人员进行确认；验收合格,合格框打√，验收不合格，不合格框打×；
2、该表单必须附验收过程确认的机柜图纸，一并交主管审核或存档。
3、验收不通过项目反应至采购处，由供应商进行整改，直到改善结果验收合格为止。
点检人/日期： |  |  |  | 审核/日期：