## 封面
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
预验收报告 表单编号：KBD01.QP8.03.D01.R07
项目编号： Project No. | P24079 |  |  | 客户名称： Customer name | 科博达（嘉兴）汽车电子
项目名称: Project name | MEB NGX装配测试线 |  |  | 项目负责人： Project leader | 尚玲玲
验收小组人员： Group personnel |  |  |  | 验收时间： Due date
验收结果： Acceptance results
整改期限： Rectification period |  |  |  | 是否可控： Controllable Risks
评审小组： Review panel
生产部 Production department | 设计部机械组 Design Department Mechanical group | 设计部电气组 Design Department Electrical group | 设计部测试组 Design Department Test group | 采购部 Purchasing Department | 持续改善部 Kaizen Department
项目工程师： Project engineer |  |  | 项目经理审核： Reviewer
是否同意发货： Can be to delivery 客户签字： Customer signature
中心总监审核： Reviewer
可控
风险

## 目录
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
产线（设备）工站目录
项目编号： Project No. | P24079 | 项目名称： Project name | MEB NGX装配测试线
序号 | 工位名称 |  |  | 机械工程师 | 电气工程师 | 视觉工程师 | PC工程师 | 验收结果
ST01 | OP10 Housing、Cover清洁&上料
ST02 | OP20 点导热胶
ST03 | OP30 点导热胶&3D线扫
ST04 | OP40 PCBA&Cove组装
ST05 | OP50 顶盖螺钉拧紧及检测（预留）
ST06 | OP60 顶盖螺钉拧紧及检测
ST07 | OP70 风扇及反面Cover 组装
ST08 | OP80 风扇打螺丝
ST09 | OP90 cover 打螺丝
ST10
ST11
ST12
ST13
ST14
ST15
ST16
组别 | 整改前NG总数 | 整改后NG总数 | 整改前工位指数 | 整改后工位指数
生产 |  |  | 0 | 0
机械 |  |  | 0 | 0
电气 |  |  | 0 | 0
测控 |  |  | 0 | 0
产线 | 0 | 0 | 0 | 0

## 总线
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
工站信息
项目编号： Project No. | P24079 | 项目名称： Project name | MEB NGX装配测试线 | 站位： | OP00 总线
序号 | 验收内容 | 验收要求 |  | 验收结果 | 不合格项/备注 | 责任人 | 整改结果
1 | 产品涵盖 | NGX J6E
2 | 工位人数比 | 2人
3 | 节拍 | 60秒，UPH 60PCS。其中分布投资，首批CT 110S
4 | 产线平衡度 | 各工位节拍值合计值与瓶颈工位*工序数比例 占比越接近100%，说明平衡能力强
5 | 产线精益指标 | （总节拍-单工位产线机器时间）：机器时间，单工位体现在立项资料附件信息内包含
6 | CMk、CGK、MSA | 单独工位按需验证
7 | 关键质量点控制方法 | 采用MES系统，通过Lin通讯或者二维码实现精准的数据追溯
8 | 关键质量点控制方法 | 防呆防错采用机械+传感器，过程控制采用传感器、视觉系统等方法监控
9 | 关键质量点控制方法 | ESD:ESD详细引用科博达ESD系统文件
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
备注：
1、以上表格内容由持续改善工程师进行确认；验收合格,在相应的验收结果选项内打OK，验收不合格打NG；
2、验收不通过项目主导整改计划，直到改善结果验收合格为止。
审核/日期： |  |  | 审核：
质检：

## OP10 Housing、Cover清洁&上料
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
工站信息
项目编号： Project No. | P24079 | 项目名称： Project name | MEB NGX装配测试线 | 站位： Station | OP10 Housing、Cover清洁&上料
序号 | 验收内容 | 验收要求 |  | 验收结果 | 不合格项/备注 | 责任人 | 整改结果
1 | 设备外观 | 桌台整体整洁、封条完整、表面无破损
2 |  | 网线、插座、仪器设备等做上标识
3 |  | 安装漏电保护器、整线背板布局统一，接线美观大方
4 |  | 安全门开关
5 |  | 过线孔使用护线套与盲盖
6 | 伺服、模组 | 拖链内用线：AWG系列拖链电缆
7 |  | 拖链内无焊点、连接插座等
8 |  | 模组来回移动顺畅无顿挫
9 |  | 模组精度报告（单轴cgk＞1.67）
10 | 气缸、电磁阀、真空吸 | 电磁阀、气缸与气路图一致
11 |  | 真空吸吸盘使用真空气管与快拧接头
12 |  | 未使用的电磁阀使用堵头堵塞
13 | 设备工装 | 表面无明显划痕，缺陷
14 |  | 产品取放简单快速，无遮挡干涉，且无安全隐患
15 |  | 快换工装、产品治具上刻有项目号，图号，产品号
16 |  | 安装紧固后，螺钉做上紧固标记
17 |  | 防静电材料ESD值不超过1*10^9
18 | 人机 | 手动工位安装安全光栅
19 |  | 启动按钮为双控启动
20 |  | 机器人工位门锁为锁止型
21 |  | 照明灯：白光，冷色，24V电源输入；触摸屏设置开关功能
22 |  | 操作面视野开阔，取放产品无干涉
23 | 设备功能 | 触摸屏程序面板符合中心要求：机电/科奥模板；电子模板；
24 |  | OPC通讯功能交互逻辑
25 |  | 首站触摸屏查看整线状态（手动，自动，停止，报警，急停）
26 |  | 设备转成自动模式时进行诊断处理，若报警需打手动复位处理
27 | 防错防呆验证 | Housing、Cover放置方向错误/偏移 | 工装有定位柱与壳体匹配设计
28 |  |  | 壳体位置检测
29 |  | 物料使用错误 | 工单绑定ERP的材料信息，MES管控上料条码 上位机维护绑定物料信息，扫码自动比对
30 |  | 导电胶状态不良 | 更换工单时，清线点检，重点确认上/下工单物料数量
31 |  | 导电胶状态不良 | CCD检测
32 |  | CCD相机有效性 | 使用标准棋盘格标定
33 |  | 工装撞件 | 工装结构或材料设计防撞
34 |  |  | 使用带有导向设计的工装
35 | 设备、工艺能力验证 | CCD相机误用检查（附件报告）
36 |  | CT：59S
37 | EHS设备安全 | 电气箱、压机、老化炉等贴有安全标识
38 |  | 设备接地检查
39 |  | 安全门开关、光栅、报警功能验证
40 | ESD （附件形式） | ESD:ESD详细引用科博达ESD系统文件
审核/日期： |  |  | 审核：
质检：

## OP20 点导热胶
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
工站信息
项目编号： Project No. | P24079 | 项目名称： Project name | MEB NGX装配测试线 | 站位： Station | OP20 点导热胶
序号 | 验收内容 | 验收要求 |  | 验收结果 | 不合格项/备注 | 责任人 | 整改结果
1 | 设备外观 | 桌台整体整洁、封条完整、表面无破损
2 |  | 网线、插座、仪器设备等做上标识
3 |  | 安装漏电保护器、整线背板布局统一，接线美观大方
4 |  | 安全门开关
5 |  | 过线孔使用护线套与盲盖
6 | 伺服、模组 | 拖链内用线：AWG系列拖链电缆
7 |  | 拖链内无焊点、连接插座等
8 |  | 模组来回移动顺畅无顿挫
9 |  | 模组精度报告（单轴cgk＞1.67）
10 | 气缸、电磁阀、真空吸 | 电磁阀、气缸与气路图一致
11 |  | 真空吸吸盘使用真空气管与快拧接头
12 |  | 未使用的电磁阀使用堵头堵塞
13 | 设备工装 | 表面无明显划痕，缺陷
14 |  | 产品取放简单快速，无遮挡干涉，且无安全隐患
15 |  | 快换工装、产品治具上刻有项目号，图号，产品号
16 |  | 安装紧固后，螺钉做上紧固标记
17 |  | 防静电材料ESD值不超过1*10^9
18 | 人机 | 手动工位安装安全光栅
19 |  | 启动按钮为双控启动
20 |  | 机器人工位门锁为锁止型
21 |  | 照明灯：白光，冷色，24V电源输入；触摸屏设置开关功能
22 |  | 操作面视野开阔，取放产品无干涉
23 | 设备功能 | 触摸屏程序面板符合中心要求：机电/科奥模板；电子模板；
24 |  | OPC通讯功能交互逻辑
25 |  | 首站触摸屏查看整线状态（手动，自动，停止，报警，急停）
26 |  | 设备转成自动模式时进行诊断处理，若报警需打手动复位处理
27 | 防错防呆验证 | 导热胶点胶位置偏移 | 开班或更换胶管后校对出胶嘴原点位置
28 |  | 胶量超限（多或少） | 更换胶管后排胶、称重
29 |  |  | 导热胶称重并上传MES记录数据（胶量不在范围内异常报警）
30 | 设备、工艺能力验证 | CT：60S |  |  | 预留不实施
31 |  | 自动擦胶机构
32 |  | 自动称重功能
33 |  | 废胶收集装置
34 |  | 点胶设备
35 |  | 设备稳定性（附件）：三轴重复精度0.1mm，CMK＞1.67
36 |  | 胶水比例测试（附件）：可调比例1：1~20：1，最小出胶量0.008ml ±2% |  |  | 预留不实施
37 |  | 出胶CMK验证报告（附件）：1g、7g，±0.2g，CMK＞2.0
38 | EHS设备安全 | 电气箱、压机、老化炉等贴有安全标识
39 |  | 设备接地检查
40 |  | 安全门开关、光栅、报警功能验证
41 | ESD （附件形式） | ESD:ESD详细引用科博达ESD系统文件
审核/日期： |  |  | 审核：
质检：

## OP30 点导热胶&3D线扫
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
工站信息
项目编号： Project No. | P24079 | 项目名称： Project name | MEB NGX装配测试线 | 站位： Station | OP30 点导热胶&3D线扫
序号 | 验收内容 | 验收要求 |  | 验收结果 | 不合格项/备注 | 责任人 | 整改结果
1 | 设备外观 | 桌台整体整洁、封条完整、表面无破损
2 |  | 网线、插座、仪器设备等做上标识
3 |  | 安装漏电保护器、整线背板布局统一，接线美观大方
4 |  | 安全门开关
5 |  | 过线孔使用护线套与盲盖
6 | 伺服、模组 | 拖链内用线：AWG系列拖链电缆
7 |  | 拖链内无焊点、连接插座等
8 |  | 模组来回移动顺畅无顿挫
9 |  | 模组精度报告（单轴cgk＞1.67）
10 | 气缸、电磁阀、真空吸 | 电磁阀、气缸与气路图一致
11 |  | 真空吸吸盘使用真空气管与快拧接头
12 |  | 未使用的电磁阀使用堵头堵塞
13 | 设备工装 | 表面无明显划痕，缺陷
14 |  | 产品取放简单快速，无遮挡干涉，且无安全隐患
15 |  | 快换工装、产品治具上刻有项目号，图号，产品号
16 |  | 安装紧固后，螺钉做上紧固标记
17 |  | 防静电材料ESD值不超过1*10^9
18 | 人机 | 手动工位安装安全光栅
19 |  | 启动按钮为双控启动
20 |  | 机器人工位门锁为锁止型
21 |  | 照明灯：白光，冷色，24V电源输入；触摸屏设置开关功能
22 |  | 操作面视野开阔，取放产品无干涉
23 | 设备功能 | 触摸屏程序面板符合中心要求：机电/科奥模板；电子模板；
24 |  | OPC通讯功能交互逻辑
25 |  | 首站触摸屏查看整线状态（手动，自动，停止，报警，急停）
26 |  | 设备转成自动模式时进行诊断处理，若报警需打手动复位处理
27 | 防错防呆验证 | 导热胶点胶位置偏移 | 开班或更换胶管后校对出胶嘴原点位置
28 |  | 导热胶点胶体积不足，断胶 | 点胶3D线检测
29 |  |  | 更换胶管后排胶、称重
30 |  |  | 导热胶称重并上传MES记录数据（胶量不在范围内异常报警）
31 | 设备、工艺能力验证 | CT：100S
32 |  | 自动擦胶机构
33 |  | 自动称重功能
34 |  | 废胶收集装置
35 |  | 点胶设备
36 |  | 设备稳定性（附件）：三轴重复精度0.1mm，CMK＞1.67
37 |  | 胶水比例测试（附件）：可调比例1：1~20：1，最小出胶量0.008ml ±2%
38 |  | 出胶CMK验证报告（附件）：1g、7g，±0.2g，CMK＞2.0
39 |  | 3D线扫MSA1#-CGK重新精度报告（附件）
40 | EHS设备安全 | 电气箱、压机、老化炉等贴有安全标识
41 |  | 设备接地检查
42 |  | 安全门开关、光栅、报警功能验证
43 | ESD （附件形式） | ESD:ESD详细引用科博达ESD系统文件
审核/日期： |  |  | 审核：
质检：

## OP40 PCBA&Cove组装
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
工站信息
项目编号： Project No. | P24079 | 项目名称： Project name | MEB NGX装配测试线 | 站位： Station | OP40 PCBA&Cove组装
序号 | 验收内容 | 验收要求 |  | 验收结果 | 不合格项/备注 | 责任人 | 整改结果
1 | 设备外观 | 桌台整体整洁、封条完整、表面无破损
2 |  | 网线、插座、仪器设备等做上标识
3 |  | 安装漏电保护器、整线背板布局统一，接线美观大方
4 |  | 安全门开关
5 |  | 过线孔使用护线套与盲盖
6 | 伺服、模组 | 拖链内用线：AWG系列拖链电缆
7 |  | 拖链内无焊点、连接插座等
8 |  | 模组来回移动顺畅无顿挫
9 |  | 模组精度报告（单轴cgk＞1.67）
10 | 气缸、电磁阀、真空吸 | 电磁阀、气缸与气路图一致
11 |  | 真空吸吸盘使用真空气管与快拧接头
12 |  | 未使用的电磁阀使用堵头堵塞
13 | 设备工装 | 表面无明显划痕，缺陷
14 |  | 产品取放简单快速，无遮挡干涉，且无安全隐患
15 |  | 快换工装、产品治具上刻有项目号，图号，产品号
16 |  | 安装紧固后，螺钉做上紧固标记
17 |  | 防静电材料ESD值不超过1*10^9
18 | 人机 | 手动工位安装安全光栅
19 |  | 启动按钮为双控启动
20 |  | 机器人工位门锁为锁止型
21 |  | 照明灯：白光，冷色，24V电源输入；触摸屏设置开关功能
22 |  | 操作面视野开阔，取放产品无干涉
23 | 设备功能 | 触摸屏程序面板符合中心要求：机电/科奥模板；电子模板；
24 |  | OPC通讯功能交互逻辑
25 |  | 首站触摸屏查看整线状态（手动，自动，停止，报警，急停）
26 |  | 设备转成自动模式时进行诊断处理，若报警需打手动复位处理
27 | 防错防呆验证 | PCBA板是吸取位置方向错误/偏移 | 工装与PCBA板匹配设计；
28 |  |  | CCD检测
29 |  | CCD相机有效性 | 使用标准棋盘格标定
30 |  | PCBA板放置方向错误/偏移 | 高度检测装置（如激光检测装置）
31 |  | 工装撞件 | 工装结构或材料设计防撞
32 |  |  | 使用带有导向设计的工装
33 |  | Cover放置方向错误/偏移 | 高度检测装置（如激光检测装置）
34 | 设备、工艺能力验证 | CT：38S
35 |  | PCBA 夹具应力 <500um/M（附件）
36 |  | PCBA 夹具吸取 PCBA吸取方式吸嘴 双气路吸取 防跌落设计
37 |  | PCBA 定位精度 ±0.2mm，机械手CMK＞1.67（附件）
38 |  | PCBA CCD拍照留存
39 | EHS设备安全 | 电气箱、压机、老化炉等贴有安全标识
40 |  | 设备接地检查
41 |  | 安全门开关、光栅、报警功能验证
42 | ESD （附件形式） | ESD:ESD详细引用科博达ESD系统文件
审核/日期： |  |  | 审核：
质检：

## OP50 顶盖螺钉拧紧及检测（预留）
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
工站信息
项目编号： Project No. | P24079 | 项目名称： Project name | MEB NGX装配测试线 | 站位： Station | OP50 顶盖螺钉拧紧及检测（预留）
序号 | 验收内容 | 验收要求 |  | 验收结果 | 不合格项/备注 | 责任人 | 整改结果
1 | 设备外观 | 桌台整体整洁、封条完整、表面无破损
2 |  | 网线、插座、仪器设备等做上标识
3 |  | 安装漏电保护器、整线背板布局统一，接线美观大方
4 |  | 安全门开关
5 |  | 过线孔使用护线套与盲盖
6 | 伺服、模组 | 拖链内用线：AWG系列拖链电缆
7 |  | 拖链内无焊点、连接插座等
8 |  | 模组来回移动顺畅无顿挫
9 |  | 模组精度报告（单轴cgk＞1.67）
10 | 气缸、电磁阀、真空吸 | 电磁阀、气缸与气路图一致
11 |  | 真空吸吸盘使用真空气管与快拧接头
12 |  | 未使用的电磁阀使用堵头堵塞
13 | 设备工装 | 表面无明显划痕，缺陷
14 |  | 产品取放简单快速，无遮挡干涉，且无安全隐患
15 |  | 快换工装、产品治具上刻有项目号，图号，产品号
16 |  | 安装紧固后，螺钉做上紧固标记
17 |  | 防静电材料ESD值不超过1*10^9
18 | 人机 | 手动工位安装安全光栅
19 |  | 启动按钮为双控启动
20 |  | 机器人工位门锁为锁止型
21 |  | 照明灯：白光，冷色，24V电源输入；触摸屏设置开关功能
22 |  | 操作面视野开阔，取放产品无干涉
23 | 设备功能 | 触摸屏程序面板符合中心要求：机电/科奥模板；电子模板；
24 |  | OPC通讯功能交互逻辑
25 |  | 首站触摸屏查看整线状态（手动，自动，停止，报警，急停）
26 |  | 设备转成自动模式时进行诊断处理，若报警需打手动复位处理
27 | 防错防呆验证 | 程序正确性 | PLC调用上位机机种信息 |  | 预留不实施
28 |  | 螺钉角度超限 | 设备角度控制超限报警
29 |  | 螺丝扭矩超限 | 螺丝控制中固化螺丝扭力范围，超限报错
30 |  | 螺丝未锁付到位 | 螺丝高度检测，浮高报警；
31 |  | 锁螺丝顺序固定 | SOP中明确锁付顺序
32 |  |  | PLC锁螺丝顺序固化
33 |  | 螺钉使用错误 | 设备角度/扭矩设置上下限值，不符合限值报警
34 |  | 漏打螺钉 | 设备自动控制锁紧螺钉的顺序，PLC程序固化
35 |  | 批头误用检查 | 光电传感器
36 | 设备、工艺能力验证 | CT：77S |  |  | 预留不实施
37 |  | 批头对位工装
38 |  | 排钉杯及称重检测
39 |  | 螺丝扭矩 0.9Nm 0.01N*m 扭矩传感器
40 |  | 螺丝枪校准报告（附件） 防跌落设计
41 |  | 螺丝枪CMK报告（附件）CMK＞1.67 防跌落设计
42 |  | 设备三轴模组稳定性 CMK＞1.67 防跌落设计
43 | EHS设备安全 | 电气箱、压机、老化炉等贴有安全标识
44 |  | 设备接地检查
45 |  | 安全门开关、光栅、报警功能验证
46 | ESD （附件形式） | ESD:ESD详细引用科博达ESD系统文件
审核/日期： |  |  | 审核：
质检：

## OP60 顶盖螺钉拧紧及检测
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
工站信息
项目编号： Project No. | P24079 | 项目名称： Project name | MEB NGX装配测试线 | 站位： Station | OP60 顶盖螺钉拧紧及检测
序号 | 验收内容 | 验收要求 |  | 验收结果 | 不合格项/备注 | 责任人 | 整改结果
1 | 设备外观 | 桌台整体整洁、封条完整、表面无破损
2 |  | 网线、插座、仪器设备等做上标识
3 |  | 安装漏电保护器、整线背板布局统一，接线美观大方
4 |  | 安全门开关
5 |  | 过线孔使用护线套与盲盖
6 | 伺服、模组 | 拖链内用线：AWG系列拖链电缆
7 |  | 拖链内无焊点、连接插座等
8 |  | 模组来回移动顺畅无顿挫
9 |  | 模组精度报告（单轴cgk＞1.67）
10 | 气缸、电磁阀、真空吸 | 电磁阀、气缸与气路图一致
11 |  | 真空吸吸盘使用真空气管与快拧接头
12 |  | 未使用的电磁阀使用堵头堵塞
13 | 设备工装 | 表面无明显划痕，缺陷
14 |  | 产品取放简单快速，无遮挡干涉，且无安全隐患
15 |  | 快换工装、产品治具上刻有项目号，图号，产品号
16 |  | 安装紧固后，螺钉做上紧固标记
17 |  | 防静电材料ESD值不超过1*10^9
18 | 人机 | 手动工位安装安全光栅
19 |  | 启动按钮为双控启动
20 |  | 机器人工位门锁为锁止型
21 |  | 照明灯：白光，冷色，24V电源输入；触摸屏设置开关功能
22 |  | 操作面视野开阔，取放产品无干涉
23 | 设备功能 | 触摸屏程序面板符合中心要求：机电/科奥模板；电子模板；
24 |  | OPC通讯功能交互逻辑
25 |  | 首站触摸屏查看整线状态（手动，自动，停止，报警，急停）
26 |  | 设备转成自动模式时进行诊断处理，若报警需打手动复位处理
27 | 防错防呆验证 | 程序正确性 | PLC调用上位机机种信息
28 |  | 螺钉角度超限 | 设备角度控制超限报警
29 |  | 螺丝扭矩超限 | 螺丝控制中固化螺丝扭力范围，超限报错
30 |  | 螺丝未锁付到位 | 螺丝高度检测，浮高报警；
31 |  | 锁螺丝顺序固定 | SOP中明确锁付顺序
32 |  |  | PLC锁螺丝顺序固化
33 |  | 螺钉使用错误 | 设备角度/扭矩设置上下限值，不符合限值报警
34 |  | 漏打螺钉 | 设备自动控制锁紧螺钉的顺序，PLC程序固化
35 |  | 批头误用检查 | 光电传感器
36 |  | 风扇cover翻转合盖到位检测 | 高度检测预组装到位
37 | 设备、工艺能力验证 | CT：41S
38 |  | 批头对位工装
39 |  | 排钉杯及称重检测
40 |  | 预计力300-500N，顶盖变形平面度: 确认（3维探针平面度报告）
41 |  | 螺丝扭矩 0.9Nm 0.01N*m 扭矩传感器
42 |  | 螺丝枪校准报告（附件） 防跌落设计
43 |  | 螺丝枪CMK报告（附件）CMK＞1.67 防跌落设计
44 |  | 设备三轴模组稳定性 CMK＞1.67 防跌落设计
45 | EHS设备安全 | 电气箱、压机、老化炉等贴有安全标识
46 |  | 设备接地检查
47 |  | 安全门开关、光栅、报警功能验证
48 | ESD （附件形式） | ESD:ESD详细引用科博达ESD系统文件
审核/日期： |  |  | 审核：
质检：

## OP70 风扇及反面Cover 组装
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
工站信息
项目编号： Project No. | P24079 | 项目名称： Project name | MEB NGX装配测试线 | 站位： Station | OP70 风扇及反面Cover 组装
序号 | 验收内容 | 验收要求 |  | 验收结果 | 不合格项/备注 | 责任人 | 整改结果
1 | 设备外观 | 桌台整体整洁、封条完整、表面无破损
2 |  | 网线、插座、仪器设备等做上标识
3 |  | 安装漏电保护器、整线背板布局统一，接线美观大方
4 |  | 安全门开关
5 |  | 过线孔使用护线套与盲盖
6 | 伺服、模组 | 拖链内用线：AWG系列拖链电缆
7 |  | 拖链内无焊点、连接插座等
8 |  | 模组来回移动顺畅无顿挫
9 |  | 模组精度报告（单轴cgk＞1.67）
10 | 气缸、电磁阀、真空吸 | 电磁阀、气缸与气路图一致
11 |  | 真空吸吸盘使用真空气管与快拧接头
12 |  | 未使用的电磁阀使用堵头堵塞
13 | 设备工装 | 表面无明显划痕，缺陷
14 |  | 产品取放简单快速，无遮挡干涉，且无安全隐患
15 |  | 快换工装、产品治具上刻有项目号，图号，产品号
16 |  | 安装紧固后，螺钉做上紧固标记
17 |  | 防静电材料ESD值不超过1*10^9
18 | 人机 | 手动工位安装安全光栅
19 |  | 启动按钮为双控启动
20 |  | 机器人工位门锁为锁止型
21 |  | 照明灯：白光，冷色，24V电源输入；触摸屏设置开关功能
22 |  | 操作面视野开阔，取放产品无干涉
23 | 设备功能 | 触摸屏程序面板符合中心要求：机电/科奥模板；电子模板；
24 |  | OPC通讯功能交互逻辑
25 |  | 首站触摸屏查看整线状态（手动，自动，停止，报警，急停）
26 |  | 设备转成自动模式时进行诊断处理，若报警需打手动复位处理
27 | 防错防呆验证 | 物料使用错误 | 工单绑定ERP的材料信息，MES管控上料条码 上位机维护绑定物料信息，扫码自动比对
28 |  |  | 更换工单时，清线点检，重点确认上/下工单物料数量
29 |  | 风扇线束安装位置，插头是否插紧到位 | CCD检测
30 |  | CCD相机有效性 | 使用标准棋盘格标定
31 |  | 风扇放置方向错误/偏移/漏装 | 高度检测装置（如激光检测装置）
32 |  | 风扇盖板放置方向错误/偏移/漏装 | 高度检测装置（如激光检测装置）
33 | 设备、工艺能力验证 | CT：41S
34 |  | CCD属性检测报告（附件）
35 |  | 设备三轴模组稳定性 CMK＞1.67 防跌落设计
36 | EHS设备安全 | 电气箱、压机、老化炉等贴有安全标识
37 |  | 设备接地检查
38 |  | 安全门开关、光栅、报警功能验证
39 | ESD （附件形式） | ESD:ESD详细引用科博达ESD系统文件
审核/日期： |  |  | 审核：
质检：

## OP80 风扇打螺丝
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
工站信息
项目编号： Project No. | P24079 | 项目名称： Project name | MEB NGX装配测试线 | 站位： Station | OP80 风扇打螺丝
序号 | 验收内容 | 验收要求 |  | 验收结果 | 不合格项/备注 | 责任人 | 整改结果
1 | 设备外观 | 桌台整体整洁、封条完整、表面无破损
2 |  | 网线、插座、仪器设备等做上标识
3 |  | 安装漏电保护器、整线背板布局统一，接线美观大方
4 |  | 安全门开关
5 |  | 过线孔使用护线套与盲盖
6 | 伺服、模组 | 拖链内用线：AWG系列拖链电缆
7 |  | 拖链内无焊点、连接插座等
8 |  | 模组来回移动顺畅无顿挫
9 |  | 模组精度报告（单轴cgk＞1.67）
10 | 气缸、电磁阀、真空吸 | 电磁阀、气缸与气路图一致
11 |  | 真空吸吸盘使用真空气管与快拧接头
12 |  | 未使用的电磁阀使用堵头堵塞
13 | 设备工装 | 表面无明显划痕，缺陷
14 |  | 产品取放简单快速，无遮挡干涉，且无安全隐患
15 |  | 快换工装、产品治具上刻有项目号，图号，产品号
16 |  | 安装紧固后，螺钉做上紧固标记
17 |  | 防静电材料ESD值不超过1*10^9
18 | 人机 | 手动工位安装安全光栅
19 |  | 启动按钮为双控启动
20 |  | 机器人工位门锁为锁止型
21 |  | 照明灯：白光，冷色，24V电源输入；触摸屏设置开关功能
22 |  | 操作面视野开阔，取放产品无干涉
23 | 设备功能 | 触摸屏程序面板符合中心要求：机电/科奥模板；电子模板；
24 |  | OPC通讯功能交互逻辑
25 |  | 首站触摸屏查看整线状态（手动，自动，停止，报警，急停）
26 |  | 设备转成自动模式时进行诊断处理，若报警需打手动复位处理
27 | 防错防呆验证 | 程序正确性 | PLC调用上位机机种信息
28 |  | 螺钉角度超限 | 设备角度控制超限报警
29 |  | 螺丝扭矩超限 | 螺丝控制中固化螺丝扭力范围，超限报错
30 |  | 螺丝未锁付到位 | 螺丝高度检测，浮高报警；
31 |  | 锁螺丝顺序固定 | SOP中明确锁付顺序
32 |  |  | PLC锁螺丝顺序固化
33 |  | 螺钉使用错误 | 设备角度/扭矩设置上下限值，不符合限值报警
34 |  | 漏打螺钉 | 设备自动控制锁紧螺钉的顺序，PLC程序固化
35 |  | 批头误用检查 | 光电传感器
36 | 设备、工艺能力验证 | CT：41S
37 |  | 批头对位工装
38 |  | 排钉杯及称重检测
39 |  | 螺丝扭矩 0.9Nm 0.01N*m 扭矩传感器
40 |  | 螺丝枪校准报告（附件） 防跌落设计
41 |  | 螺丝枪CMK报告（附件）CMK＞1.67 防跌落设计
42 |  | 设备三轴模组稳定性 CMK＞1.67 防跌落设计
43 | EHS设备安全 | 电气箱、压机、老化炉等贴有安全标识
44 |  | 设备接地检查
45 |  | 安全门开关、光栅、报警功能验证
46 | ESD （附件形式） | ESD:ESD详细引用科博达ESD系统文件
审核/日期： |  |  | 审核：
质检：

## OP90 cover 打螺丝
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
工站信息
项目编号： Project No. | P24079 | 项目名称： Project name | MEB NGX装配测试线 | 站位： Station | OP90 cover 打螺丝
序号 | 验收内容 | 验收要求 |  | 验收结果 | 不合格项/备注 | 责任人 | 整改结果
1 | 设备外观 | 桌台整体整洁、封条完整、表面无破损
2 |  | 网线、插座、仪器设备等做上标识
3 |  | 安装漏电保护器、整线背板布局统一，接线美观大方
4 |  | 安全门开关
5 |  | 过线孔使用护线套与盲盖
6 | 伺服、模组 | 拖链内用线：AWG系列拖链电缆
7 |  | 拖链内无焊点、连接插座等
8 |  | 模组来回移动顺畅无顿挫
9 |  | 模组精度报告（单轴cgk＞1.67）
10 | 气缸、电磁阀、真空吸 | 电磁阀、气缸与气路图一致
11 |  | 真空吸吸盘使用真空气管与快拧接头
12 |  | 未使用的电磁阀使用堵头堵塞
13 | 设备工装 | 表面无明显划痕，缺陷
14 |  | 产品取放简单快速，无遮挡干涉，且无安全隐患
15 |  | 快换工装、产品治具上刻有项目号，图号，产品号
16 |  | 安装紧固后，螺钉做上紧固标记
17 |  | 防静电材料ESD值不超过1*10^9
18 | 人机 | 手动工位安装安全光栅
19 |  | 启动按钮为双控启动
20 |  | 机器人工位门锁为锁止型
21 |  | 照明灯：白光，冷色，24V电源输入；触摸屏设置开关功能
22 |  | 操作面视野开阔，取放产品无干涉
23 | 设备功能 | 触摸屏程序面板符合中心要求：机电/科奥模板；电子模板；
24 |  | OPC通讯功能交互逻辑
25 |  | 首站触摸屏查看整线状态（手动，自动，停止，报警，急停）
26 |  | 设备转成自动模式时进行诊断处理，若报警需打手动复位处理
27 | 防错防呆验证 | 程序正确性 | PLC调用上位机机种信息
28 |  | 螺钉角度超限 | 设备角度控制超限报警
29 |  | 螺丝扭矩超限 | 螺丝控制中固化螺丝扭力范围，超限报错
30 |  | 螺丝未锁付到位 | 螺丝高度检测，浮高报警；
31 |  | 锁螺丝顺序固定 | SOP中明确锁付顺序
32 |  |  | PLC锁螺丝顺序固化
33 |  | 螺钉使用错误 | 设备角度/扭矩设置上下限值，不符合限值报警
34 |  | 漏打螺钉 | 设备自动控制锁紧螺钉的顺序，PLC程序固化
35 |  | 批头误用检查 | 光电传感器
36 | 设备、工艺能力验证 | CT：41S
37 |  | 批头对位工装
38 |  | 排钉杯及称重检测
39 |  | 螺丝扭矩 0.9Nm 0.01N*m 扭矩传感器
40 |  | 螺丝枪校准报告（附件） 防跌落设计
41 |  | 螺丝枪CMK报告（附件）CMK＞1.67 防跌落设计
42 |  | 设备三轴模组稳定性 CMK＞1.67 防跌落设计
43 | EHS设备安全 | 电气箱、压机、老化炉等贴有安全标识
44 |  | 设备接地检查
45 |  | 安全门开关、光栅、报警功能验证
46 | ESD （附件形式） | ESD:ESD详细引用科博达ESD系统文件
审核/日期： |  |  | 审核：
质检：

## OP100 下料提升机
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
工站信息
项目编号： Project No. | P24079 | 项目名称： Project name | MEB NGX装配测试线 | 站位： Station | OP100 下料提升机
序号 | 验收内容 | 验收要求 |  | 验收结果 | 不合格项/备注 | 责任人 | 整改结果
1 | 设备外观 | 桌台整体整洁、封条完整、表面无破损
2 |  | 网线、插座、仪器设备等做上标识
3 |  | 安装漏电保护器、整线背板布局统一，接线美观大方
4 |  | 安全门开关
5 |  | 过线孔使用护线套与盲盖
6 | 伺服、模组 | 拖链内用线：AWG系列拖链电缆
7 |  | 拖链内无焊点、连接插座等
8 |  | 模组来回移动顺畅无顿挫
9 |  | 模组精度报告（单轴cgk＞1.67）
10 | 气缸、电磁阀、真空吸 | 电磁阀、气缸与气路图一致
11 |  | 真空吸吸盘使用真空气管与快拧接头
12 |  | 未使用的电磁阀使用堵头堵塞
13 | 设备工装 | 表面无明显划痕，缺陷
14 |  | 产品取放简单快速，无遮挡干涉，且无安全隐患
15 |  | 快换工装、产品治具上刻有项目号，图号，产品号
16 |  | 安装紧固后，螺钉做上紧固标记
17 |  | 防静电材料ESD值不超过1*10^9
18 | 人机 | 手动工位安装安全光栅
19 |  | 启动按钮为双控启动
20 |  | 机器人工位门锁为锁止型
21 |  | 照明灯：白光，冷色，24V电源输入；触摸屏设置开关功能
22 |  | 操作面视野开阔，取放产品无干涉
23 | 设备功能 | 触摸屏程序面板符合中心要求：机电/科奥模板；电子模板；
24 |  | OPC通讯功能交互逻辑
25 |  | 首站触摸屏查看整线状态（手动，自动，停止，报警，急停）
26 |  | 设备转成自动模式时进行诊断处理，若报警需打手动复位处理
27 | 防错防呆验证 | 产品取走防呆--高度传感器
28 | 设备、工艺能力验证 | NA
29 | EHS设备安全 | 电气箱、压机、老化炉等贴有安全标识
30 |  | 设备接地检查
31 |  | 安全门开关、光栅、报警功能验证
32 | ESD （附件形式） | ESD:ESD详细引用科博达ESD系统文件
审核/日期： |  |  | 审核：
质检：

## 测试设备产线
浙江科博达工业有限公司
ZHEJIANG KEBODA INDUSTRY CORP.
工站信息
项目编号： Project No. | P24079 | 项目名称： Project name | MEB NGX装配测试线 | 站位： Station | NA
Item No | 验收项目归属 | 站位 | 验收内容 | 验收方法 | 责任人 | 检查人员 | 验收结果
1 | 软件 | ALL | 电脑系统需要Windows10及以上版本，内存8G以上，Labview使用2020版本以上 | 目视检查 | 测控设计工程师 | 质量工程师
2 | 软件 | ALL | HMI程序框架符合中心要求：机电/科奥模板；电子模板； | 目视检查 | 电气设计工程师 | 质量工程师
3 | 软件 | ALL | OPC通讯功能交互逻辑 | 目视检查 | 电气设计工程师 | 电气开发主管
4 | 软件 | ALL | 设备转成自动模式时进行诊断处理，若报警需打手动复位处理 | 目视检查 | 电气设计工程师 | 电气开发主管
5 | 软件 | ALL | 首站触摸屏查看整线状态（手动，自动，停止，报警，急停） | 目视检查 | 电气设计工程师 | 质量工程师
6 | 硬件 | ALL | 气缸选型需要根据探针数量进行选型 | 目视检查 | 机械设计工程师 | 质量工程师
7 | 硬件 | ALL | 导线与探针套接触点需要安装透明热缩管。 | 目视检查 | 设备电工 | 质量工程师
8 | 硬件 | ALL | 探针板端焊线需要标注信号线名称 | 目视检查 | 设备电工 | 质量工程师
9 | 硬件 | ALL | 产品的测试工装或者托盘需要使用防静电绝缘材料 | 目视检查 | 机械设计工程师 | 质量工程师
10 | 硬件 | ALL | 设备线路标示清晰，线路整洁，无凌乱.强弱电分离，测试线路需单独走线 | 目视检查 | 设备电工/测控设计工程师 | 质量工程师
11 | 硬件 | ALL | 产线设备线路图纸准确无误与PTS中原理图一致，提供最新版纸档与电子档（PDF格式）. | 目视检查 | 测控设计工程师 | 测试开发主管
12 | 硬件 | ALL | 测试工装需牢固可靠，方便后续维护 | 目视检查 | 机械设计工程师 | 质量工程师
13 | 硬件 | ALL | 涉及探针类的针板，必需有和产品之间必需有机械类定位，确保探针与产品的接触效果. | 目视检查 | 机械设计工程师 | 质量工程师
14 | 硬件 | ALL | 根据要求有防护需求的设备需加装防护装置 | 目视检查 | 机械设计工程师 | 质量工程师
15 | 硬件 | ALL | 同一个接线端子最多接2根电线并检查接线质量 | 目视检查 | 设备电工 | 质量工程师
16 | 硬件 | ALL | 每个电源、气缸等都有手动操作界面，测试数据、上下限在界面显示 | 目视检查 | 测控设计工程师 | 质量工程师 |  | 机电模板
17 | 硬件 | ALL | 涉及高压高电流的区域以及线缆需有明确的安全标示. | 目视检查 | 设备电工 | 质量工程师
18 | 硬件 | ALL | 仪器仪表类型符合PTS要求 | 目视检查 | 测控设计工程师 | 测试开发主管
19 | 硬件 | ALL | 测试设备中非标的仪器板卡等配件需做醒目标示型号&用途；并提供供应商，联系方式. | 目视检查 | 设备电工 | 测试开发主管
20 | 硬件 | ALL | 所有测试站给产品供电电源为程控电源 | 目视检查 | 测控设计工程师 | 质量工程师
21 | 硬件 | ALL | 电源和测试程序中需设置限压、限流保护，TVS接在产品端，反馈线接在电源输出端，电源输入PE（电源外壳）与输出负极是否短接根据PTS中要求执行 | 目视检查 | 测控设计工程师 | 质量工程师
22 | 硬件 | ALL | 测试站的传感器量程和精度选择符合PTS要求 | 目视检查 | 测控设计工程师 | 测试开发主管
23 | 硬件 | ALL | 输入探针和电线线径的耐电流值需要是产品输入值的2倍以上 | 目视检查 | 测控设计工程师 | 测试开发主管
24 | 硬件 | ALL | CAN和Lin通讯使用屏蔽线 | 目视检查 | 设备电工/测控设计工程师 | 质量工程师
25 | ESD | ALL | 所有工位的探针与设备地之间交流电压小于0.5V | 目视检查 | 设备电工/测控设计工程师/机械设计工程师 | 质量工程师
26 | ESD | ALL | 探针板上探针应为GND先接触产品 | 目视检查 | 测控设计工程师/机械设计工程师 | 质量工程师
27 | ESD | ALL | 各功能模块的GND需要严格按照PTS中接线 | 目视检查 | 测控设计工程师 | 质量工程师
28 | ESD | ALL | ESD符合标准要求 | 目视检查 | 设备电工/测控设计工程师/机械设计工程师 | 质量工程师
29 | 硬件 | ALL | 烧录线长小于50cm,使用屏蔽线或者杜邦线 | 目视检查 | 测控设计工程师 | 质量工程师
30 | 硬件 | ALL | 烧录探针使用100u的尖针 | 目视检查 | 机械设计工程师 | 质量工程师
31 | 硬件 | ALL | 烧录工位所有接线避开强电，电机等有可能产生干扰源的设备 | 目视检查 | 设备电工/机械设计工程师 | 质量工程师
32 | 硬件 | ALL | 校准工位使用数字万用表采集电压或者电流，数字万用表积分时间设置10PLC | 目视检查 | 测控设计工程师 | 测试开发主管
33 | 硬件 | ALL | 产品输出LED端与数字万用表之间不使用继电器 | 目视检查 | 测控设计工程师 | 测试开发主管
34 | 硬件 | ALL | 对于多个接插件产品，每个产品接插件探针板可以单独调节位置 | 目视检查 | 机械设计工程师 | 工程中心质量
35 | 软件 | ALL | 所有上位机和下位机交互结果保存到本地 | 目视检查 | 测控设计工程师 | 测试开发主管
36 | 软件 | ALL | 测试数据和测试流程符合PTS要求 | 目视检查 | 测控设计工程师 | 测试开发主管
37 | 软件 | ALL | 产线测试软件必须使用keboda通用测试软件平台进行编写 | 目视检查 | 测控设计工程师 | 测试开发主管
备注：
1、以上表格内容由测试工程师进行确认；验收合格,在相应的验收结果选项内打√，验收不合格打×； |  |  |  |  | 验收人：
验收产线不涉及到表格内容时，请在相关验收结果处用 — 标识。 |  |  |  |  | 审核：
2.验收不通过项目由供应商进行整改，直到改善结果验收合格为止。
3.以上内容验收完成后由项目经理确认签字后，方可审核生效。
PTR信息与PLM信息无法对应。PTR问题，开光电源更改为线性电源